城乡最低生活保障项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 城乡低保补助项目是进一步保障民政底线公平，让更多困难群众享受到经济发展成果，有效保障困难群众的基本生活的一项民生工程。该项目按照国家、省、市城乡居民最低生活保障的相关规定，项目资金用于生活水平在最低生活保障标准以下的城乡居民，主要以货币补助形式，保障其达到最低生活标准。2022年度，共投入资金4952万元，全年执行数4952万元，执行率100% 。

（二）项目绩效目标。

通过实施城乡低保制度，切实保障困难群众基本生活群众，维护社会稳定，促进经济社会发展，各阶段能达到预期目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

城乡居民最低生活保障是保障城乡贫困居民最低生活的最后一张“安全网”，为保障困难群众基本生活，维护社会和谐稳定发挥了积极作用。持有当地常住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地城市最低生活保障标准（721元/月），且家庭财产状况符合当地人民政府规定条件的，可以申请城市低保。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价原则

坚持城乡统筹、客观公正、科学合理、公开透明、激励鞭策原则。

2.评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③低保提标等已进行可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：全年 计划完成时间：全年 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

3.评价方法

运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，全面客观衡量2022年度低保工作的规范性、效率性和有效性。

4.评价标准

完善低保认定办法，制定《淮北市最低生活保障对象家庭经济状况评估认定办法（试行）》。

（三）绩效评价工作过程。

为进一步推进民生工程建设，提升民生工程惠民实效，提高管理服务水平和资金使用效益，2022年，全市累计保障农村低保对象42.05万人次，共发放低保金2.16亿元，月人均补差水平为517.51元，保障面为3.60%；全市累计保障城市低保对象17.80万人，共发放低保金1.05亿元，累计月人均补差水平为593元，保障面为1.15%。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评分，该项目得分100分，评价绩效等级为“优”。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 城乡最低生活保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 淮北市民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 淮北市社会救助服务中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4952 | 4952 |  | 4952 |  | 10 |  |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4952 | 4952 |  | 4952 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过实施城乡低保制度，切实保障困难群众基本生活群众，维护社会稳定，促进经济社会发展。 |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：符合条件的困难群众全部纳入最低生活保障范围 |  |  | 应保尽保 | 达到预期目标 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：城乡低保标准 |  |  | 稳步提升 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按时发放率 |  |  | 按时发放率 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：低保资金社会化发放 |  |  | ≥90% | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：/ |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：城乡低保人员生活水平 |  |  | 有所提升 | 达到预期目标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：/ |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：建立最低生活保障制度是保证改革与发展顺利进行，维护社会稳定的重要措施。 |  |  | 进一步完善 | 进一步完善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1、政策知晓率 |  |  | ≥82% | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2.救助对象对社会救助实施的满意度 |  |  | ≥82% | 达到预期目标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 投入（总分20分，自评20分）

1.项目立项（总分10分，自评10分）

（1）绩效目标合理性（总分4分，自评4分）根据国家和省相关政策，按照省、市民生工程目标要求出台《淮北市最低生活保障工作操作规程》等政策措施。

（2）绩效目标明确性（总分6分，自评6分）在《淮北市最低生活保障工作操作规程》最低生活保障绩效目标的基础上，进一步将绩效目标细化、分解为具体的绩效指标。绩效目标与年度计划数、预算资金额相对应，为全面落实城乡居民最低生活保障工作指明方向。

2.资金落实（总分10分，自评10分）

（1）资金到位率（总分5分，自评5分）城乡最低生活保障补助资金的实际到位资金总额与规定补助资金总额相一致。

（2）到位及时率（总分5分，自评5分）按照相关要求，将中央、省级资金和市、县区配套资金按规定拨付，保障困难群众能够按月获得救助资金。2022年，全市累计保障城乡低保对象59.85万人次，共发放低保金3.21亿元。

- （二）项目过程情况。

项目管理（总分22分，自评22分）

1.制度贯彻（满分2分，自评2分）

出台《淮北市最低生活保障工作操作规程》《关于进一步加强社会救助重点工作的若干措施》，不断完善城乡低保制度，完善城乡低保对象认定办法，统筹各类救助，推进政府兜底保障与救助政策有效衔接。

2.能力建设（满分2分，自评2分）

健全了以政府领导、民政部门负责、财政托底保障、相关部门和单位参加的协调机制，统筹协调解决社会救助工作中遇到的突出难题，市、县区均建立本级协调机制，为全市社会救助工作全面高效实施奠定了坚实的基础。各县区结合实际，科学整合相关机构及人力资源，根据社会救助对象数量等因素充实加强基层民政服务和社会救助工作力量。

3.信息化建设（满分3分，自评3分）

推行“互联网+社会救助”。推进淮北市智慧救助平台的运用，推进“一门受理、协同办理”，能够与现运行的低保信息系统、家庭经济状况核对平台等实现互联互通，切实提升社会救助信息化水平，打通了社会救助“最后一公里”。

4.监督检查（满分3分，自评3分）

连续开展农村低保专项治理、社保兜底大排查、明察暗访等活动。年末对各县区民生工程开展情况进行绩效评价，将评价结果纳入年终考核。针对特殊紧急工作建立日报周报制度，确保工作任务按时完成。

5.动态管理（满分6分，自评6分）

建立了动态管理机制，实现应保尽保，应退尽退，补助标准有升有降。根据低保对象的年龄、健康状况、劳动能力以及家庭收入来源等情况将低保家庭分成A、B、C三类，实行分类施保、定期核查、动态管理。定期核查低保对象的家庭状况、收入状况、财产状况并建立精准台账，对A类家庭实行一年复核一次，B类家庭半年复核一次，规范完善低保动态调整机制，对于不符合条件的低保对象做到应退尽退。低保信息实行长期末端公示制度，并向社会公开社会救助电话和监督电话，提高了社会救助工作透明度，实现了社会救助公开、公平、公正。

6.档案管理（满分3分，自评3分）

按照《淮北市最低生活保障工作操作规程》文件要求，我市审批类档案由镇人民政府（街道办事处）保管，日常管理类档案由民政部门和镇人民政府（街道办事处）分别建档保管。我市低保工作资料归类建档，齐全完整、统一规范、安全有序，符合相关要求。

7.资料报送（满分3分，自评3分）

各类报表报送及时，内容齐全、真实、准确。

8.财务管理（满分10分，自评10分）

低保所需资金纳入各级财政预算，低保金实行按月社会化发放。城市、农村低保金均按照共同生活的家庭成员人均收入低于当地低保标准的差额发放。县区民政部门通过低保信息系统，按月提供低保金发放清单，同级财政部门审核后委托银行等金融机构打卡发放，确保足额、及时发放到位。低保资金管理严格按照省财政厅、民政厅《安徽省困难群众基本生活救助补助资金使用管理实施办法》（财社〔2015〕622号）执行，实行专帐核算，专款专用。

- 项目产出情况。

项目产出（总分25分，自评25分）

1.保障情况（总分8分，自评8分）

2022年，全市累计保障农村低保对象42.05万人次，共发放低保金2.16亿元，月人均补差水平为517.51元，保障面为3.60%；全市累计保障城市低保对象17.80万人，共发放低保金1.05亿元，累计月人均补差水平为593元，保障面为1.15%。

2.低保标准水平（满分9分，自评9分）

自2022年7月1日起对我市低保和特困人员救助标准再提高。最低生活保障标准由每人每月元673提高到每人每月721元，增幅达7%。

- 项目效益情况。

建立了动态管理机制，实现应保尽保，应退尽退，补助标准有升有降。通过第三方绩效评价、随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象社会满意度进行调查，社会满意度较高。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.救助标准逐年提高。从2022年7月起，我市城乡低保标准从每人每月673元提高到721元；特困供养财政补助标准由每人每月875元提高到937元。

2.健全多层次社会保障体系，完善分层分类的社会救助体系。深化“放管服”改革，从2020年起，三区一县在全省率先完成低保、特困供养审批权限下放至镇（街道）。

3.四项举措确保困难群众及时精准救助。一是主动作为，确保政策落地落实。坚持以人为本，积极发挥民政职能，各级民政部门细化责任分工，加大救助力度，保障困难人员基本生活。二是发挥主动发现工作机制作用。督促村（社区）加大入户走访困难人员家庭力度，及时发现基本生活出现困难的人员及时响应，将符合条件的困难人员纳入低保、临时救助等保障范畴。三是落实兜底保障政策，实施就业创业减免和渐退制度确保救助及时。对实现就业、创业的困难人员，在核算家庭收入时，扣减必要的就业成本；实现就业上岗后，其家庭收入超过低保标准的，给予一定期限渐退期，待稳定就业后再退出低保范围。四是加大社会力量精准帮扶。充分发挥政府购买服务的优势，链接更多社会爱心资源和专业社工组织，探索“物质+服务”的社会救助模式，通过社工专业技能服务，对困难人员开展个性化精准救助，提升社会救助服务水平。

（二）存在问题及原因

当前社会救助主要政策包括城乡低保、特困人员供养、临时救助以及住房、教育等其他救助政策。在开展社会救助的实践中，各级民政部门认真落实各项救助政策，努力确保应保尽保、应帮尽帮、应救尽救，同时也感到面临一定的困难和问题：
  1.社会救助立法滞后，信息核对准确性有待加强。目前我国社会救助领域，仅有国务院2014年2月颁布的《社会救助暂行办法》。在实际工作中，仍然存在救助体制不够顺、救助质量不够高、救助标准不够严、协调衔接不够畅等问题。《社会救助暂行办法》虽然建立了民政部门牵头的协调机制，但在实际工作中还有教育部门、卫健部门、住建部门、人社部门等分头管理，这种部门分割的体制直接导致了政策分割与资源分割，不仅无法形成编织严密的救助网，而且造成了救助不公与资源低效。对于救助家庭经济状况核对，目前已共享车辆、房产、税务、社保等方面数据信息，但涉及金融、保险等方面的信息核查比较困难，同时相关部门本身数据不完整，存在比对不全面、信息反馈慢、查看权限有限等问题，一定程度上影响了信息比对的及时性和精准性。

2.社会信用体系不健全，动态精准识别难度大。近年来城市化进程的加快，农村人员进城务工较为普遍，低保工作实行户籍地管理，有的长年生活在外区、外市、外省，给动态管理、信息核查带来困难，难以有效核实情况；社会信用体系不健全，享受政策“进易出难”，符合条件主动提出退保的极少；家庭收入存在多样性和隐蔽性，灵活就业收入和扶、抚、赡养费等，都难以通过常规手段准确核查。加之，低保附加帮扶政策较多，“含金量”越来越高，致使部分“边缘”群众心理不平衡，矛盾争议时有发生。基层实践中，如何动态精准识别救助对象，存在诸多实际困难。
  3.因病因灾（事故）支出型易返贫问题凸显，现有政策保障难以有效托底。现有社会救助政策体系中，对因病因灾（事故）等造成的大量支出可能造成家庭陷入贫困，救助力度较低。救助保障水平整体较低，特别是进口、高规格药具的使用导致自费金额大，在进行救助核算时，该部分的处理标准尚无明确规定，“一人重病，全家返贫”问题突出，影响群众的幸福感和获得感。

六、有关建议

1.尽快研究制定《社会救助法》。加快推进社会救助制度城乡统筹，加快实现城乡救助服务均等化，为健全社会救助体系、推进城乡统筹发展、衔接乡村振兴战略等提供有力法律支撑，以弥补我国社会保障法律制度的短板。

2．丰富完善协同信息共享平台。精准识别城市困难群体，在保障不侵犯个人隐私的前提下，打破部门间“信息孤岛”，共享困难群体银行存款、证券投资等家庭财务状况，以及医疗消费等情况，更精准地识别困难群体。

3．解决困难群体的救助保障问题。建议省级层面出台相关政策，指导市级开展低收入认定和救助办法。从省级层面规范各单位职能，对医疗、就业、住房等具体救助出台更为详尽的可行性保障政策，便于实际操作，切实解决困难群众困难。

4.建立社会救助长效机制。一是加大专项救助资金投入力度。从我市救助工作现状看，除保障低保、特困人员外，其他边缘困难群体因病、因学、因残等导致基本生活困难的情况较为突出，在进一步完善现有社会救助体系的基础上，建议国家和省级层面能够加大资金投入力度，将现有的保障对象逐步扩大至更为宽泛的困难群体，有效解决现行救助政策无法覆盖的特殊边缘困难群体因病、因学、因残致贫和返贫问题。二是统筹协调，形成整治合力。要充分发挥各单位职能，形成救助合力，保障困难人员得到救助。三是在政策出台上，考虑城乡经济差异，有所区别，尽可能保障更多的困难群众享受救助政策。

七、其他需要说明的问题

无。